## Slide 1
PLAN
I. WOJSKOWYCH TARGÓW SŁUŻBY I PRACY
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
(m. Radom)
17-18 marca 2023 r.
Warszawa, dn. 02 marca 2023 r.
Lokalizacja:
Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Saska 4/6, 26-600 Radom
Szkoła w programie MON: Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) oraz CYBER.MIL z klasą
Zatwierdzam
Szef Mazowieckiego Ośrodka
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI
Opracował:
Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji
w Radomiu
p.o. mjr Artur ŁĘCKI

## Slide 2
L.p. | Termin /dzień, godzina/ | Przedsięwzięcie | Odpowiedzialny | Uwagi
1. | 17.03.2023 r. godz. 9:00-9:30 | Oficjalne otwarcie WTSiP, przemówienie Szefa MO CWCR, Dyrektor Szkoły ZDZ oraz Wiceministra MON, przywitanie gości; przedstawienie harmonogramu targów przez konferansjera. | MO CWCR, WCR w Radomiu | 
2. | 17-18.03.2023 r. godz. 9:00-18:00 | Działanie stoisk tematycznych JW. promujących służbę wojskową i DZSW; Działanie mobilnego punktu rekrutacyjnego WCR w Radomiu; Pokazy sprzętu wojskowego lokalnych jednostek wojskowych (42 BLSz, 6 MBOT); Działanie stoisk szkół posiadających OPW, CWKM; Udzielanie informacji na temat położenia poszczególnych stanowisk przez konferansjera; Zapowiadanie wszystkich wydarzeń przez konferansjera; Rozmowy konferansjera z uczniami klas wojskowych; Rozmowy konferansjera z żołnierzami lokalnych jednostek na temat specyfiki ich służby (mikrofon) - Pokaz umundurowania, uzbrojenia tych żołnierzy wraz z omówieniem; Akcja rekrutacja – rozmowy z rekruterami WCR; Quiz z nagrodami „Nowoczesna armia”; Działanie innych stoisk promujących obronność kraju – PGZ – FB w Radomiu; Prezentacja ciężkiego sprzętu 18 Dywizji Zmechanizowanej. | MO CWCR, WCR w Radomiu | 42 BLSz, 6MBOT, 18 DZ, MOŻW
KONCEPCJA PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘCIA

## Slide 3
L.p. | Termin /dzień, godzina/ | Przedsięwzięcie | Odpowiedzialny | Uwagi
3. | 17-18.03.2023 r. godz. 11:00-15:00 | Poczęstunek wojskową grochówką. | 42 BLSz | 
4. | 17-18.03.2023 r. godz. 12:30 | Pokaz musztry klas mundurowych - OPW. | (ZDZ w Radomiu, Liceum Kadetów RP w Lipinach) | 
5. | 17.03.2023 r. godz. 12:00 | Występ Orkiestry Wojskowej. | Orkiestra Wojskowa (Radom) | 
6. | 17-18.03.2023 r. godz. 9:00-18:00 | Wirtualne gogle (symulacja czołgu ABRAMS, pilot śmigłowca). | MO CWCR | 
7. | 17-18.03.2023 r. godz. 9:00-18:00 | Symulator kabiny maszynisty – lokomotywa PKP - Umowa pomiędzy ZDZ w Radomiu a PKP. | ZDZ w Radomiu | 
8. | 17-18.03.2023 r. godz. 9:00-18:00 | Mobilny Showroom poświęcony projektowi gamingowemu „Gra Szyfrów” na podwoziu TIR-a (połączony z wejściem do hali sportowej) | IPN | 
KONCEPCJA PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘCIA